|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к приказу ГБУК РО «Ростовская областная детскаябиблиотека имени В.М. Величкиной» от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о реализации проекта «Мобильная библиотека»**

1. **Общие положения.**

1.1 Настоящее Положение утверждает порядок реализации проекта «Мобильная библиотека» (далее – Проект).

1.2. Проект разрабатывается и реализуется государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» (далее – ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»).

1.3. Целями Проекта являются:

1.3.1. Обеспечение равного доступа населения Ростовской области к информационным ресурсам.

1.3.2. Повышение читательской активности, расширение направлений читательских интересов.

1.3.3. Повышение качества библиотечного обслуживания детского населения региона за счёт актуализации библиотечных фондов.

1.4. Задачи Проекта:

1.4.1. Проведение анализа объёмов и качества комплектования детских библиотек региона.

1.4.2. Организация передвижных выставок из фонда ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» для обеспечения оперативного доступа к новинкам детской и подростковой литературы российских и зарубежных авторов

1.4.3. Развитие и расширение корпоративных связей, интеграция информационных ресурсов

1.5. К реализации Проекта привлекаются библиотеки муниципальных образований Ростовской области, обслуживающие детей согласно Приложению №1 (далее – библиотеки-участницы).

**2.Сроки и этапы реализации Проекта**

2.1. Сроки реализации Проекта – январь 2017- март 2018 года.

2.2. Этапы реализации Проекта:

2.2.1. Подготовительный этап – январь-март 2017 года – отбор литературы, формирование передвижных выставок, подготовка пакета документов, наглядных и сопроводительных материалов, согласование списка Библиотек, участвующих в реализации Проекта и графика размещения передвижных выставок.

2.2.2. Основной этап – апрель 2017 года - январь 2018 года – непосредственное размещение передвижных выставок в Библиотеках, проведение конкурса «Лучший читатель мобильной библиотеки» в соответствии с Положением о конкурсе «Лучший читатель мобильной библиотеки» (Приложение №2).

2.2.3. Заключительный – январь-март 2018 года – подведение итогов, поощрение лучших читателей и библиотек-участниц.

2.3. Основной этап Проекта для каждой библиотеки-участницы длится три месяца и является индивидуальным по срокам:

Аксайский район – 10 апреля – 10 июля 2017 года;

Егорлыкский район – 15 июля – 15 октября 2017 года;

Азовский район – 20 октября 2017 года – 20 января 2018 года.

 2.4. Документы из фонда ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» передаются участнику проекта «Мобильная библиотека» на основании акта приёма-передачи на срок, указанный в п.2.3. настоящего Положения

1. **Порядок мониторинга Проекта**

 3.1. Для организации и проведения мониторинга Проекта каждая из библиотек-участниц получает вместе с книгами (передаются по акту):

 3.1.1. комплект рекламно-информационной продукции в печатном (афиши, заголовки для выставки) и электронном (биобиблиографические материалы, анкеты) виде.

 3.1.2. дневник библиотеки (передаётся вместе с комплектом книг), в котором будут фиксироваться основные показатели деятельности библиотеки-участницы в рамках Проекта:

В первой части дневника – читатели и посещения, во второй части дневника – книговыдача, в третьей части дневника – массовая работа.

 3.2. По окончании основного этапа Проекта каждая из библиотек-участниц передаёт ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» книги (предаются по акту), печатные рекламно-информационные материалы (афиши, заголовки выставки), заполненные дневники библиотеки, полученные с комплектами книг.

 3.3. На заключительном этапе Проекта ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» на основе представленных статистических данных определяет одну самую активную библиотеку-участницу в каждом районе.

 3.4. Библиотеки-участницы проекта, определённые как самые активные поучают дипломы и призы (книги) в торжественной обстановке на ежегодном празднике в рамках Недели детской книги в марте 2018 года.

**4. Информация о Проекте.**

4.1. Информация о Проекте, его участниках, ходе реализации размещается

в средствах массовой информации (в том числе, электронных изданиях);

на официальном сайте ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.rodb-v.ru](http://www.rodb-v.ru)).